GUÍA DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES

# Construcción del Informe de viabilidad

Inicio de un proyecto nuevo y seguimiento mediante Kanban

Producto de la unidad: Informe de viabilidad del proyecto. Valor: 15 % de la calificación del curso.

Duración prevista: semanas 3, 4 y 5 del curso

Modalidad de trabajo: por equipo, con aportaciones individuales verificables en GitHub

# 1. ¿Qué vamos a hacer?

Durante las próximas tres semanas iniciarán un proyecto nuevo de automatización. El propósito no es construir todavía el prototipo ni definir por completo su diseño. Primero deberán investigar si el proyecto puede realizarse, bajo qué condiciones y qué dificultades deben resolverse antes de continuar.

El trabajo de las tres semanas se integrará en un solo documento llamado Informe de viabilidad. Para organizarse, cada equipo utilizará un tablero Kanban en GitHub. Las tarjetas del tablero representarán las actividades que deben realizar y contendrán vínculos a las evidencias que irán formando el informe.

Pregunta central: ¿Existe suficiente evidencia para recomendar que este proyecto continúe hacia la definición formal de requisitos, alcance y diseño?

# 2. ¿Qué se entregará?

| Entrega | Qué contiene | Cuándo se construye |
| --- | --- | --- |
| Informe de viabilidad | Documento integrado con problema, alternativas, análisis técnico, operación, seguridad, impactos, costos, incertidumbres y dictamen. | Se construye progresivamente durante las semanas 3 a 5. |
| Tablero Kanban | Tarjetas, responsables, fechas, evidencias, revisiones, correcciones y estado del trabajo. | Se actualiza durante todo el proceso. |
| Anexos y evidencias | Entrevistas, fichas técnicas, matrices, cálculos, simulaciones, fotografías permitidas, minutas o prueba de concepto. | Se incorporan conforme se obtienen. |
| Presentación breve | Explicación del problema, alternativa recomendada, incertidumbre principal y dictamen. | Al cerrar la semana 5. |

# 3. Antes de comenzar: preparar el espacio de trabajo

## 3.1 Repositorio

El equipo tendrá un repositorio de GitHub para conservar los documentos y evidencias. No suban archivos sueltos sin una ubicación clara. Utilicen, como mínimo, las siguientes carpetas:

docs/viabilidad: borrador y versión de entrega del informe.

docs/viabilidad/evidencias: matrices, entrevistas, fichas, fotografías autorizadas y minutas.

docs/viabilidad/calculos: hojas de cálculo, simulaciones, programas o resultados de pruebas.

docs/decisiones: registros breves de decisiones técnicas.

presentacion: material para exponer la viabilidad.

## 3.2 Tablero Kanban

El tablero deberá tener las siguientes columnas:

| Columna | Qué significa |
| --- | --- |
| Banco de trabajo | Actividades previstas que todavía no se realizarán. |
| Por hacer | Actividades comprometidas para la semana, con responsable y fecha. |
| En proceso | Actividades que se están realizando. |
| En revisión | Evidencia terminada por su responsable y pendiente de revisión. |
| Correcciones | Actividad que debe atender observaciones. |
| Terminado | Evidencia revisada, corregida e integrada o vinculada al informe. |

Regla: Mover una tarjeta a Terminado no significa solamente que alguien trabajó en ella. Significa que existe una evidencia localizable, fue revisada y ya puede utilizarse en el informe.

# 4. ¿Cómo se debe crear cada tarjeta?

Cada tarjeta del tablero debe poder entenderse sin depender de explicaciones verbales. Incluyan:

Título con un verbo y un resultado: “Comparar alternativas de sensado”.

Descripción de lo que se investigará o resolverá.

Responsable principal y persona revisora.

Fecha límite.

Producto o evidencia esperada.

Criterios para considerar la actividad terminada.

Enlaces al archivo, fuente, commit, cálculo o evidencia correspondiente.

Comentario final que indique qué se concluyó y qué sección del informe alimenta.

## Ejemplo de tarjeta

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| Título | Comparar alternativas para medir nivel de agua |
| Responsable | Integrante A |
| Revisor | Integrante B |
| Evidencia | Matriz comparativa y fichas técnicas de al menos dos alternativas |
| Criterios de terminación | Incluye rango, precisión, alimentación, interfaz, costo, disponibilidad, ventajas, limitaciones y fuentes. |
| Sección que alimenta | 5. Alternativas y 6. Viabilidad técnica |

# 5. Semana 3: definir el proyecto que se investigará

Al finalizar esta semana el equipo deberá poder explicar claramente qué problema atenderá, quiénes están involucrados, qué pretende automatizar y qué alternativas estudiará.

Actividad 1. Delimitar el problema. Describan la situación actual, dónde ocurre, quiénes son afectados, cómo se realiza hoy el proceso y qué consecuencias tiene el problema. Eviten formular el problema como “falta construir un sistema”.

Actividad 2. Reunir evidencia inicial. Obtengan información mediante observación, entrevista, documentos, datos del proceso o fuentes confiables. Registren método, fecha y origen.

Actividad 3. Identificar usuarios e interesados. Reconozcan quién usará, operará, mantendrá, autorizará o será afectado por la solución. Resuman necesidades y restricciones.

Actividad 4. Formular objetivo y solución conceptual. Redacten un objetivo verificable y elaboren un diagrama sencillo con entradas, proceso, salidas y entorno.

Actividad 5. Proponer requisitos preliminares. Incluyan funciones, desempeño, energía, comunicación, ambiente, seguridad, operación e interfaces. Señalen qué afirmaciones todavía son supuestos.

Actividad 6. Identificar alternativas. Propongan al menos dos formas razonables de resolver el problema. No elijan una alternativa antes de establecer criterios de comparación.

## Tarjetas mínimas de la semana 3

Delimitar y documentar el problema.

Consultar a usuarios o interesados.

Elaborar diagrama conceptual.

Redactar requisitos preliminares.

Investigar alternativas técnicas.

Integrar el avance de la semana 3 en el informe.

Punto de revisión 1: No continúen con una comparación detallada de componentes si todavía no pueden explicar el problema, los usuarios, las restricciones y los criterios que deberá cumplir la solución.

# 6. Semana 4: analizar la viabilidad técnica y operativa

En esta semana investigarán si las alternativas pueden funcionar en las condiciones reales del proyecto.

Actividad 7. Comparar alternativas. Construyan una matriz multicriterio. Definan criterios, escala y ponderaciones antes de calificar. Justifiquen por qué cada criterio es importante.

Actividad 8. Revisar la integración técnica. Analicen sensores, actuadores, control, energía, comunicaciones, software, estructura y ambiente que intervengan. Identifiquen interfaces y posibles incompatibilidades.

Actividad 9. Revisar infraestructura y competencias. Indiquen qué equipo, laboratorio, software, conocimientos y asesoría existen y cuáles hacen falta.

Actividad 10. Analizar operación y mantenimiento. Expliquen quién operará y mantendrá el sistema, qué capacitación requerirá, qué fallas pueden ocurrir y cómo afectarán el proceso.

Actividad 11. Analizar seguridad e impactos. Identifiquen peligros para personas, equipo y proceso; restricciones normativas; uso de datos; consumo de energía; residuos e impactos ambientales o sociales.

Actividad 12. Reducir una incertidumbre crítica. Elijan el supuesto que más podría afectar la continuidad. Redúzcanlo mediante cálculo, simulación, consulta técnica o prueba de concepto acotada.

## ¿Qué es una prueba de concepto en esta unidad?

No es el prototipo final. Es una verificación pequeña que responde una pregunta crítica, por ejemplo: comprobar si un sensor detecta el rango requerido, calcular si un actuador proporciona suficiente fuerza, simular un control, probar comunicación entre dispositivos o validar si existe la alimentación necesaria.

La evidencia debe mostrar: Pregunta técnica, método, datos utilizados, resultado, interpretación y conclusión. Una fotografía, captura o código sin explicación no es evidencia suficiente.

# 7. Semana 5: costos, decisión e integración

Actividad 13. Estimar recursos. Identifiquen personas, horas, equipo, laboratorio, software, materiales, fabricación, componentes y servicios necesarios.

Actividad 14. Estimar costos. Presenten rangos y no cifras falsas de precisión. Incluyan cantidades, unidades, fuente, fecha y supuestos. Consideren desarrollo, operación y mantenimiento.

Actividad 15. Priorizar incertidumbres. Registren qué información falta, qué efecto tendría, cómo se obtendrá, quién será responsable y cuándo deberá resolverse.

Actividad 16. Emitir el dictamen. Elijan una decisión: continuar; continuar con condiciones; reformular; o detener. La conclusión debe derivarse del análisis y no de la preferencia del equipo.

Actividad 17. Integrar y revisar el informe. Unifiquen la redacción y revisen que problema, requisitos, alternativa, costos, riesgos y conclusión no se contradigan.

Actividad 18. Preparar la explicación. Resuman el problema, la alternativa recomendada, la evidencia más importante, la principal incertidumbre y el dictamen.

Punto de revisión final: El resultado esperado no es demostrar que toda idea es viable. Un dictamen condicionado, una reformulación o incluso una recomendación de detener pueden ser técnicamente correctos si están bien sustentados.

# 8. Así se integrará el Informe de viabilidad

El informe no es una colección de respuestas separadas. Debe leerse como un argumento: existe un problema, se estudiaron alternativas, se obtuvo evidencia y con base en ella se emitió una decisión.

Portada y control de versión. Proyecto, integrantes, fecha, versión, responsable de integración y responsable de revisión.

Resumen ejecutivo. Problema, solución candidata, alternativa recomendada, incertidumbre principal y dictamen. Máximo una página.

1. Ficha de inicio. Origen de la idea, contexto, razón para iniciar un proyecto nuevo y relación con la automatización.

2. Problema, usuarios y contexto. Situación actual, proceso, interesados, necesidades, evidencia y consecuencias.

3. Objetivo y límites preliminares. Resultado esperado, qué se atenderá y qué queda fuera por ahora.

4. Solución conceptual y requisitos preliminares. Diagrama, funciones, entradas/salidas, desempeño, interfaces, energía, ambiente, seguridad, supuestos y restricciones.

5. Alternativas y método de comparación. Opciones consideradas, criterios, ponderaciones, escala, resultados y fuentes.

6. Viabilidad técnica. Compatibilidad, infraestructura, disponibilidad, capacidades del equipo, integración y resultados de cálculos, simulaciones o PoC.

7. Viabilidad operativa. Uso, instalación, operación, mantenimiento, capacitación, fallas y aceptación.

8. Seguridad, normativa, ética y ambiente. Peligros, medidas iniciales, normas por confirmar, datos, accesibilidad, consumo, residuos e impactos.

9. Recursos y costos preliminares. Recursos humanos/técnicos, adquisiciones, costos, rangos, fuentes y supuestos.

10. Incertidumbres y plan de reducción. Información faltante, prioridad, efecto, acción, responsable y fecha.

11. Dictamen. Continuar, continuar con condiciones, reformular o detener; justificación y límites de la evidencia.

12. Próximos pasos. Qué deberá formalizarse como requisitos, alcance y trabajo durante la siguiente unidad.

Referencias y anexos. Fuentes completas, instrumentos, matrices, cálculos, fichas, minutas y resultados de pruebas.

# 9. Relación entre actividades e informe

| Actividad o evidencia | Sección que alimenta |
| --- | --- |
| Problema, evidencia inicial e interesados | 1, 2 y 3 |
| Diagrama y requisitos preliminares | 4 |
| Investigación y matriz de alternativas | 5 |
| Compatibilidad, infraestructura y PoC | 6 |
| Operación y mantenimiento | 7 |
| Seguridad, normas e impactos | 8 |
| Recursos y estimación de costos | 9 |
| Registro de incertidumbres | 10 |
| Decisión del equipo | 11 y 12 |

# 10. ¿Cómo se evaluará?

| Criterio | Valor | Qué se observará |
| --- | --- | --- |
| Viabilidad técnica | 30 % | Alternativas, compatibilidad, infraestructura, competencias, desempeño, disponibilidad, fuentes e incertidumbres. |
| Operación, seguridad e impacto | 25 % | Uso, mantenimiento, usuarios, fallas, peligros, normas, ética, ambiente e impactos. |
| Viabilidad económica | 25 % | Recursos y costos con cantidades, unidades, fuentes, rangos y supuestos. |
| Decisión y mitigación | 20 % | Dictamen sustentado, límites, condiciones, acciones para reducir incertidumbres y trazabilidad en Kanban. |

Las aportaciones individuales se verificarán mediante responsables de tarjetas, comentarios, archivos, commits, revisiones y correcciones. La división del trabajo no elimina la responsabilidad del equipo sobre la coherencia del informe completo.

# 11. Lista de cotejo antes de entregar

[ ] El problema se explica con evidencia y no como una solución anticipada.

[ ] Se explica que el equipo está iniciando un proyecto nuevo.

[ ] Los requisitos preliminares se distinguen de supuestos y restricciones.

[ ] Se comparan al menos dos alternativas razonables.

[ ] Las fuentes técnicas están citadas y relacionadas con decisiones concretas.

[ ] Se analiza integración, infraestructura, operación, mantenimiento y capacidades.

[ ] Se consideran seguridad, normativa, ética y ambiente cuando corresponda.

[ ] Los costos tienen cantidades, unidades, fechas, fuentes y supuestos.

[ ] La incertidumbre crítica cuenta con evidencia o plan para reducirla.

[ ] El dictamen coincide con los resultados del análisis.

[ ] Cada tarjeta terminada tiene evidencia, revisión y vínculo con el informe.

[ ] El informe final es coherente, legible y conserva el historial de correcciones.

Idea final: No se calificará que el proyecto parezca impresionante, sino la calidad con la que investiguen, documenten, comparen alternativas y sustenten su decisión.